95學年度下學期離島及偏遠地區中小學在職教師遠距教學人才培訓計畫

需求說明書

教育部

中華民國96年4月

- 專案名稱：95學年度下學期離島及偏遠地區中小學在職教師遠距教學人才培訓計畫

貳、專案目的：針對離島及偏遠地區中小學在職教師進修需求，透過線上平台系統進行同步或非同步之數位學習，藉以培養教師資訊融入教學之相關技能與素養，進而提昇偏遠地區學童學習的成效。

參、專案實施對象：有意願參與進修之離島及偏遠地區中小學在職教師(每班約100人)。

肆、專案時程：自簽約日起5個月內完成本專案之執行。

伍、專案需求：

    - 全部課程配合教育部提供之網路平台進行授課，依據研習課程規劃參考表(附件一)製作數位教材並開課，總時數達300小時以上，為兼顧開課品質，得標廠商需依課程專長與類別，邀請他校共同授課。

    - 專案人力分配原則如下：

(一)計畫主持人1人，負責本案整體行政協調與課程規劃，及授課內容、班級經營品質管控等。

(二)專任助理1人，協助本案行政事務運作與課程執行，如聯絡各門課程交辦事項、學員招生、召開相關會議等。

- (三)兼任助理6人，協助本案6大類專業課程之學員線上操作、教材使用、授課內容、作業繳交、評量測驗等問題解決。

    - 各開課課程需包含教學活動設計與經營管理（含學員學習紀錄、成效評量或作業），每門研習課程皆安排同步線上meeting至少1次，課程結束後10天內完成並繳交學員學習評量，學員經評量通過者由承接本案之單位統籌研習時數證明事宜，並協助登錄至「教師在職進修中心(http://inservice.edu.tw/index.aspx) 」網站。

    - 線上課程與教學活動發展原則：

- (一)將線上課程分裝為小單元知識元件，讓學員能快速依分類大綱取得學習內容。課程資料導入「數位教學資源交換規格2.0」進行知識元件拆解與後設資料(meta-data)的分類、描述、與建置，並著錄後設資料，上傳至本部提供之線上學習平台。

- (二)除了線上學習平台提供之佈告欄、討論區功能外，講師需依據教學內容發展適當的教學策略，讓講師與學員、學員與學員、學員與線上學習平台有直接或間接的互動。

- (三)教學活動應協助學員管理認知負荷(cognitive load)同時提供認知再構（cognitive restructuring）的機會，並配合學員資訊應用能力與素養(如上網能力、滑鼠或鍵盤操作能力等)，提供適當的操作介面，讓學員有效地使用多媒體及運用品質佳的科技等。

    - 每週回報工作內容與進度，並配合推廣本案研習課程及協助招生，參與相關會議、繳交相關報告及辦理相關成果發表活動。

    - 本案授課所使用之教材與講義應無償提供本部日後推廣使用。

- 陸、專案管理：得標廠商須於決標後2週內，修訂完成課程規劃書(參考大綱詳如附件二)，並依此進行學員招生、課程開課、學習經營、研習時數核發等專案工作的管理。

柒、交件項目(以下除收支結算表外，其餘均含電子檔)：

- 修訂後之課程規劃書一式4份。

- 各課程之教材及講義。

- 期中、末成果報告各一式3份。

- 收支結算表一式3份(計畫結束後1個月內繳交)。

捌、專案付款：本案採購預算新台幣473萬5,750元，分為2階段付款。承辦單位於到期日前15日提出書面函文，經業務單位確認後付款。

一、第一期為自簽約日起至2個月內：

(一)第一個月：完成教材與課程製作達總時數的1/3，上傳至教育部指定學習平台，並將課程教材講義及計畫執行之相關文件(均含電子檔)寄送至本部。

(二)第二個月：依據課程規劃書之內容，完成授課(含教學活動、

學員評量與研習時數登錄等)達總時數的1/2，支付合約款價70%。

- 第二期為自簽約日起至契約終止前：

(一)完成全部教材與課程製作，上傳至教育部指定學習平台，並將課程教材講義及計畫執行之相關文件(均含電子檔)寄送至本部。

(二)依據契約書之課程大綱，按時完成全部課程時數之授課(含教學活動、學員評量與研習時數登錄等)等，付合約款價30%。

玖、投標廠商資格條件：

- 具資訊專業服務能力之民間企業廠商、法人機構、縣市政府或公私立大專院校(計畫主持人需擁有專任教師及助理教授以上資格)，且具備開授混合式或完全網路(非同步)教學之課程能力(需提出相關授課能力證明)。

- 課程規劃書一式4份。

- 課程規劃書規格：

(一)課程規劃書應檢附一式4份(含電子檔)，封面應註明本採購案名稱、投標廠商名稱及日期等字樣。

(二)課程規劃書應以A4規格紙張印製；文字以橫排方式編排並編頁碼；文字用標楷體，大小為14，並於左側裝訂牢固。

(三)課程規劃書內頁應依序與目錄、內容、本文及附件對照。

拾、專案之採購與簽約：投標者應依據本需求書，提出各課程規劃書投標，課程規劃書內容包含計畫工作項目、執行方式、2小時線上課程電子檔(或提供教學網站網址及帳號/密碼)、預期成效、工作時程、經費預估及可履約之相關附件。

拾壹、其他

- 本專案聯絡人：楊佳倩小姐，聯絡電話：(02)8732-9071，傳真：(02)2737-7043，E-mail：dr01@mail.moe.gov.tw。

附件一

研習課程規劃參考表

一、資訊融入教學類(約54小時)：

| 類別 | 課程名稱 |  | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資訊融入教學類 | 資訊融入教學實務應用 |  | 15 | ‧資訊融入教學硬體介紹與運用 ‧資訊融入教學教材搜尋、整理與應用 ‧資訊融入教學案例分享(資訊融入各學科特性之教學應用模式) |
|  | 導入e化教學之資訊技能 |  | 15 | ‧多媒體概念與應用(影像、聲音、視訊概念及檔案格式、軟體等介紹) ‧串流視訊系統教學應用(Anicam安裝與使用) ‧常用繪圖軟體(非常好色教學應用) ‧聲音剪輯軟體(GoldWave教學應用) |
|  | 其他建議 | 數位教學設計導論 |  | 內容涵蓋數位教學設計的8大面向： 教學設計介紹、專案管理、需求分析、學習者、學習目標、教材發展、教學方法與策略、評鑑與修正。 |
|  |  | 網路應用於教學 |  | 網路資源應用、網路應用於教學 |
|  |  | 數位教學設計 |  | 適用於中小學之數位學習模式 |

二、數位學習新知與應用類(約54小時)：

| 類別 | 課程名稱 | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數位學習新知與應用類 | 線上課程經營理論與實務 | 9 | ‧線上班級與社群經營之策略 ‧線上帶領之技巧與步驟 ‧線上學習活動之設計 |
|  | 數位學習趨勢與應用 | 12 | ‧數位學習的發展沿革與趨勢 ‧數位學習在國內外的發展現況 ‧數位科技在教學之應用與發展 ‧現階段中小學之數位學習模式與實例 ‧數位學習與傳統教育的衝擊 |
|  | 自由軟體教學 | 15 | ‧自由軟體淺談、工具介紹 ‧開放程式碼平台的教學與應用 ‧多媒體教材設計應用(wink) ‧RELOAD數位內容製作與應用 ‧作業系統與應用, Moodle、Atutor…等開放程式碼平台的教學與應用 |
|  | Web 2.0 & 網路學習新趨勢 | 9 | Web 2.0 & 網路學習新趨勢 |

三、資訊技能與管理類(約51小時)：

| 類別 | 課程名稱 | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊技能與管理類 | 資訊安全概論 | 9 | ‧網路安全簡介 ‧單機防火牆、郵件過濾機制介紹 ‧認識駭客攻擊手法及防禦工具 |
|  | Office軟體應用 | 6 | ‧Word、PowerPoint在教學和業務上的運用 ‧Excel在教學.學生成績以及業務上的運用 |
|  | 網際網路原理與應用 | 9 | ‧網路概論 (TCP/IP協定架構介紹...等) ‧各種網路伺服器(DNS, WWW, FTP, MAIL等)之管理 |
|  | 作業系統管理 | 15 | Linux、Windows server等作業系統之建置與管理 |
|  | 電腦基本維護DIY | 6 | ‧電腦組裝入門及作業系統安裝 ‧電腦的組成及運作、作業系統與應用 |

四、教育專業類(約51小時)：

| 類別 | 課程名稱 |  | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育專業類 | 性別平等教育 |  | 6 | 九年一貫課程中「兩性教育(性別教育)」議 題的概略內涵 |
|  | 多元文化教學與教師專業 |  | 6 | ‧多元文化教育的哲學與理論與發展 ‧多元文化教育上的方法與策略 ‧多元文化課程設計教材及教法 |
|  | 學校知識管理 |  | 6 | ‧知識管理的主要模式與架構 ‧知識的分享與移轉 ‧學校知識管理的模式與規劃 |
|  | 教師網路素養與認知 |  | 6 | 教師網路素養與認知案例探討 |
|  | 多媒體鄉土教材編寫概念與原則 |  | 9 | ‧當地采風、歷史沿革、人物傳記等特色發掘與主題訂定 ‧教材設計與編撰技巧(如何融入學科教學) ‧教材呈現方式(繪圖、攝影、紀錄片拍攝等) ‧鄉土教材案例分享 |
|  | 特殊教育教學概述 |  | 6 | ‧特殊學生診斷與輔導 ‧資源班及補救教學 ‧特教支援介入 |
|  | 其他建議 | 班級經營 |  | ‧班級經營策略 ‧案例分享 |

五、語文類(約45小時)：

| 類別 | 課程名稱 |  | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 語文類 | 實用生活美語 |  | 15 | 內容以日常生活所需要之實用英語為主， 包括食衣住行育樂等美語聽說知識。 |
|  | 生活英語寫作技巧 |  | 12 | 教導生活中實用的的英文寫作方法與技巧，並協助從寫作中找出常犯的一些文法錯誤。本課程以網路科技作為輔助工具，提供更多互動學習的機會。 |
|  | 其他建議 | 英語故事教學 |  | 繪本故事導讀 |
|  |  | 英語閱讀技巧 |  |  |

六、通識類(約45小時)：

| 類別 | 課程名稱 | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通識類 | 時間管理與生涯規劃 | 6 | ‧個人時間管理 ‧生涯規畫 |
|  | 網路生活 | 9 | ‧網路社會中的心理現象與因應策略 ‧健康與休閒管理 ‧分析兒童及青少年網路行為 ‧兒童及青少年於網路中可能會碰到的法律相關問題，包含隱私權、智慧財產權等 |
|  | 數位學習智慧財產權 | 6 | ‧著重於智慧財產權的內容，如：教師如何避免在使用他人資源(圖庫、照片、書籍文章等)製作輔助教材時，可能的侵權行為 ‧提供教師智慧財產權之發明概念，專利申請實務 |
|  | 傳統藝術賞析 | 6 | 課程將有傳統藝術作品展現與淵源故事的簡 介，探討傳統藝術在現代社會中的價值與未 來發展性，如何在現代藝術中找到傳統工藝 新生的發展路線。 |
|  | 情緒管理 | 6 | 個人情緒管理、情緒調適 |

- 上述係本部初步需求調查結果的開課需求，請投標者参考後，提出詳盡的課程規劃建議（含課程名稱、內容大綱、時數、開課次數等）。

附件二

課程規劃書大綱

- 整體課程規劃與進度說明

- 研習課程內容說明(每一門課分別列出說明內容)：

一、授課學校(含授課講師學經歷、聯絡方式、資格條件等)

二、課程簡介

三、課程先備知識

四、課程進度與內容(開課進度表請以甘特圖表示)

五、授課方式

六、學習經營計畫

七、學習成效評量

八、班級經營與管理

九、預期成效

- 經費分析表(附件四)

附件：

一、既有開授課程(混合式或完全網路(非同步)教學)之相關證明文件及2小時線上課程電子檔(或提供教學網站網址及帳號/密碼)。

二、每一研習課程之教材使用授權書(附件三)。

三、可履約之相關附件。

附件三

教材使用授權書

本校○○○教授承辦教育部之「離島及偏遠地區中小學在職教師遠距教學課程開辦計畫─課程名稱(須加上〝___小時〞)」研習活動，於研習活動期間所編製之數位教材授權於教育部爾後辦理相關活動之使用。

特此證明

○○大學校長        ○○○              (用印)

○○○○系所教授       ○○○           (簽章)

附件四

經費分析表

| 經費項目 |  | 單價 | 數量 | 總價/元 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 | 計畫主持人 |  |  |  | 一、元*1人*5月 二、整體計畫行政協調，課程規劃、製作與品質管控等 |
|  | 專任人員 |  |  |  | 一、元*1人*5月 二、依國科會專任助理人員學士(工作經驗1年)估算(含勞健保)，協助整體計畫之行政事務及相關聯絡交辦事項，各門課程執行製作，召開會議相關事務處理等 |
|  | 兼任人員 |  |  |  | 一、元*6人*5月 二、6人協助6類專業課程之線上學員操作電腦/授課內容/方式/教材使用/學習評量…等問題解決 |
| 小計 |  |  |  |  |  |
| 業務費 | 數位教材編輯製作費 |  | 300 (單元) |  | 每單元估算金額為 元： (一)教材規劃與教學活動設計（含課堂教學的學習設計與問題探索的學習設計等） (二)教材內容設計與製作 (三)聲音或配樂錄製 |
|  | 授課鐘點費 |  |  |  | 元*時數 |
|  | 工作費 |  |  |  | 一、以元*人日估算。 二、協助各門課程作業評量繳交/研習時數登錄等事宜。 |
|  | 出席費 |  |  |  | 各研習課程開課事宜討論等(元*人次) |
|  | 勞工退休金 |  |  |  | 專任人員可依實際需求於其每月工資6%的範圍內編列，以元*5月計算。 |
|  | 電子計算機使用費 |  |  |  | 電腦設備及數位器材使用費(元*時數) |
|  | 平台租用、網路備援 |  |  |  | 本部提供之學習平台伺服器租用與相關維運費用(元*2月) |
|  | 交通差旅費 |  |  |  | 依實核銷 |
| 小計 |  |  |  |  |  |
| 雜費 | 文具/紙張/碳粉/光碟裸片/電池/耗材/面授誤餐費/水電… |  |  |  | 以人事費及業務費合計數之5％編列 |
| 行政管理費 |  |  |  |  | 計畫期程不滿6個月者，得按業務費及雜支合計數之8％以內編列，最高不得超過10萬元。 |
| 合計 |  |  |  |  |  |